## Actividades (hidden)
Pasos | Actividad | Recursos logísticos | Tiempo | Recurso humano
1 | Diagnostico de identificación de puntos críticos | Mapa del sector, celular para el registro fotográfico con GPS. | 1 día de disponibilidad. | 1 profesional ambiental 1 gestor ambiental (Alcaldía Local)
2 | Levantamiento de Bitácora para la verificación del comportamiento de los puntos | Bitácora, Celular con acceso a internet. | 1 semana de lunes a domingo | 1 profesional ambiental 4 gestores (Alcaldía Local) por día en un turno de 9 am a 4 pm
3 | Levantamiento de encuestas de percepción | Encuesta impresa, tablas para apoyar, esferos, guion de ejecución de la encuesta. | 1 semana de lunes a domingo (dependiendo el poligono identificado) | 1 profesional ambiental 4 gestores (Alcaldía Local) por día en un turno de 9 am a 4 pm
4 | Sistematización y análisis de información y georeferenciación | Tablas Excel | 4 dias | 1 profesional ambiental 4 gestores por día (Alcaldía Local)
5 | Proyección Plan de Trabajo | No aplica | 1 dia | 1 profesional ambiental (Alcaldía Local) y entidades de orden local y distrital.
6 | Ejecución Plan de Trabajo | Depende de las actividades planteadas | 3 semanas | 1 profesional ambiental (Alcaldía Local) y entidades de orden local y distrital.
7 | Levantamiento de encuestas de percepción | Encuesta impresa, tablas para apoyar, esferos, guion de ejecución de la encuesta. | 1 semana de lunes a domingo (dependiendo el poligono identificado) | 1 profesional ambiental 4 gestores (Alcaldía Local) por día en un turno de 9 am a 4 pm
8 | Evaluación de resultados (sistematización y comparación) | No aplica | 3 dias | 1 profesional ambiental 1 gestor ambiental (Alcaldía Local)

## Bolsa de Actividades
No. | Actividad
1 | Jornadas de información, educación y comunicación (sensibilización puerta a puerta)
2 | Jornadas de información, educación y comunicación (sensibilización punto fijo)
3 | Feria de servicios
4 | Jornada cazainfractores diurnas y nocturnas
5 | Instalación de materas
6 | Adecuación del espacio público
7 | Festival de los Residuos (Jornada puerta a puerta de recolección de todo tipo de residuos con enfasis en RCD´s)
8 | Procesos de agricultura comunitaria
9 | Embellecimiento con la estrategia calles mágicas
10 | Murales
11 | Fumigación y desrratización
12 | Muros verdes
13 | Habilitación de los puntos con Recolección, Barrido y Limpieza
14 | Rutas selectivas
15 | Formación de Gestores Ambientales Comunitarios - GAC
16 | Jardinería
17 | Señaletica
18 | Generación de ruta selectiva