## JULIO
2025 | JULIO |  | LUNES | Plan de intervenciones Punto 1 y Punto 2
AÑO CALENDARIO | MES DEL CALENDARIO |  | PRIMER DÍA DE LA SEMANA
45831 | 45832 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837
2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06
2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13
2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20
|  | Reunión institucional | Recorrido con prensa | Planeación
2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27
8:00 am Reunión de socialización con el equipo base 11: 00 am Jornada de sensibilización Gestores ALSF Cuadrante 5 Devuélvete con tu bolsa | 1:00 pm Horarios y frecuencias perifoneo para sacar los residuos UAESP y mal parqueados UAESP y movilidad | 9:00 am Ronda de control y Devuélvete con tu bolsa | 9: 00 am Intervención física en punto crítico con embellecimiento estrategia calles mágicas. | 9: 00 am Intervención física en punto crítico con embellecimiento estrategia calles mágicas.
2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03
9: 00 am Campaña de corresponsabilidad: adopta el punto. | 9: 00 am Jornada de sensibilización Gestores ALSF Cuadrante 5 Separación en la Fuente | 9:00 am Generación ruta selectiva en articulación con los gestores históricos. | 4:oo Jornada Cazainfractores
2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10

## AGOSTO
2025 | AGOSTO |  | LUNES | Plan de intervenciones Punto 1 y Punto 2
AÑO CALENDARIO | MES DEL CALENDARIO |  | PRIMER DÍA DE LA SEMANA
45859 | 45860 | 45861 | 45862 | 45863 | 45864 | 45865
2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03
|  |  |  | 9:00 instalación de señalética frente al tema de residuos | 1:00 PM FESTIVAL DE LOS RESIDUOS
2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10
9: 00 am Jornada de sensibilización Gestores ALSF Cuadrante 5 Residuos orgánicos | 4:00 pm jornada cazainfractores | 9:00 am Fortalecimiento ruta selectiva | FESTIVO | 9: 00 AM Jornada de sensibilización Gestores ALSF Cuadrante 5 Devuélvete con tu bolsa
2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17
9:00 am jornada cazainfractores | 9: 00 am Mantenimiento de la Intervención física en punto crítico con embellecimiento estrategia calles mágicas. | 9: 00 am Jornada de sensibilización Gestores ALSF Cuadrante 5 Residuos poscosumo | 9: 00 AM Ronda de control manejo de residuos | 9:00 am Entrega del punto acta de compromiso y corresponsabilidad.
2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24
FESTIVO | Aplicación encuestas de percepción
2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07